## Slide 1
PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO
UMA SPA
De operar por intuición
a un modelo de negocio sólido y escalable
Consultor: Diego · Duración: 12 semanas · Abril 2026

## Slide 2
Punto de partida
Lectura del diagnóstico aplicado el 11 de abril de 2026
NIVEL
Emergente
23
/ 45 puntos
"El negocio existe y genera actividad, pero opera más por intuición que por sistema. Es momento de construir estructura antes de crecer."
Resultado por etapa del proceso administrativo
Planeación
10 / 15 pts
67%
Organización
3 / 9 pts
33%
PRIORIDAD
Dirección
4 / 9 pts
44%
PRIORIDAD
Control
6 / 12 pts
50%
PRIORIDAD
UMA SPA · Plan de Acompañamiento 2026
2 / 15

## Slide 3
Objetivos del acompañamiento
Qué vamos a lograr en estas 12 semanas
01
Modelo de negocio claro
Consolidar una propuesta de valor rentable y replicable en UMA SPA.
02
Operación con estructura
Instalar rutina, procesos y protocolos mínimos viables para el día a día.
03
Motor comercial constante
Sistema de captación, seguimiento y fidelización de clientes del spa.
04
Control y decisión con datos
Separar finanzas, registrar y leer números clave del negocio.
05
Listo para escalar
Elevar el puntaje del diagnóstico de 23 a ≥ 35 / 45 al cierre.
UMA SPA · Plan de Acompañamiento 2026
3 / 15

## Slide 4
Enfoque metodológico
Cómo trabajaremos semana a semana
Ciclo semanal
Sesión 1-a-1 de 90 min + tarea aplicada entre sesiones + check asincrónico de avance.
4 sprints + arranque + cierre
Sprints de 2–3 semanas alineados a Planeación, Organización, Dirección y Control.
Entregables tangibles
Canvas, protocolos, plantillas financieras y tableros listos para usar — no teoría.
Medición continua
KPIs del acompañamiento revisados cada sprint y re-aplicación del diagnóstico al cierre.
UMA SPA · Plan de Acompañamiento 2026
4 / 15

## Slide 5
Ruta general · 12 semanas
Un arranque, cuatro sprints y un cierre con roadmap de escalamiento
Sem 1
Arranque
Alineación y línea base
Sem 2–3
Sprint 1
Planeación · Modelo de negocio
Sem 4–6
Sprint 2
PRIORIDAD
Organización · Procesos
Sem 7–9
Sprint 3
PRIORIDAD
Dirección · Crecimiento
Sem 10–11
Sprint 4
PRIORIDAD
Control · Finanzas y KPIs
Sem 12
Cierre
Roadmap de escalamiento
La fuerza del programa está en los 3 sprints prioritarios: Organización, Dirección y Control.
UMA SPA · Plan de Acompañamiento 2026
5 / 15

## Slide 6
SEMANA 1
Arranque · Alineación y línea base
Punto cero del acompañamiento: expectativas claras y compromisos mutuos
FOCO Arrancar con reglas claras, datos sobre la mesa y una bitácora compartida que ordene el proceso.
Actividades clave
Sesión de arranque: expectativas, reglas, cadencia y canales de comunicación
Revisión profunda de los resultados del diagnóstico aplicado
Definición de KPIs del acompañamiento y línea base medible
Acuerdos de confidencialidad, acceso a datos y herramientas del spa
ENTREGABLES
Acta de inicio firmada
Bitácora compartida del acompañamiento
Tablero de KPIs del proceso con línea base
Calendario de sesiones de las 12 semanas
UMA SPA · Plan de Acompañamiento 2026
6 / 15

## Slide 7
SEMANAS 2–3
Sprint 1 · Planeación
Afinar un modelo de negocio claro, rentable y replicable
FOCO Aunque Planeación es el área más fuerte (67%), le falta concreción para sostener crecimiento.
Actividades clave
Completar el Business Model Canvas de UMA SPA
Redactar propuesta de valor única (para quién, qué promete, por qué nosotros)
Definir el perfil de cliente ideal: necesidades, detonantes y objeciones
Revisar pricing: costos reales por servicio, valor percibido, márgenes y paquetes
Formular metas SMART a 6 y 12 meses y criterios para contratar o asociarse
ENTREGABLES
Business Model Canvas completo
Ficha de cliente ideal (ICP)
Tarifario v1 con márgenes por servicio
Tablero de metas a 6–12 meses
Criterios concretos de contratación / asociación
UMA SPA · Plan de Acompañamiento 2026
7 / 15

## Slide 8
SEMANAS 4–6
PRIORIDAD
Sprint 2 · Organización
Instalar la estructura operativa que hoy no existe
FOCO Área más débil del diagnóstico (33%). Sin rutina ni procesos documentados, el crecimiento genera caos.
Actividades clave
Diseñar rutina semanal tipo: bloques de operación, venta, admin y formación
Mapear el flujo de atención: pre-reserva → experiencia en cabina → post-servicio
Redactar protocolo (SOP) de atención: guion, tiempos, higiene y detalles de experiencia
Implementar sistema digital de agendamiento y reservas
Crear checklists operativos (apertura, cierre, preparación de cabina)
ENTREGABLES
Manual operativo mínimo viable de UMA SPA
Plantilla de rutina semanal
SOP documentado de atención al cliente
Sistema de reservas activo y en uso
Checklists diarios de apertura y cierre
UMA SPA · Plan de Acompañamiento 2026
8 / 15

## Slide 9
SEMANAS 7–9
PRIORIDAD
Sprint 3 · Dirección
De conseguir clientes por reacción a un motor comercial constante
FOCO Pasar de captación ocasional y cero seguimiento a un sistema que alimenta la agenda cada semana.
Actividades clave
Priorizar canales de adquisición (referidos, redes, alianzas locales, convenios)
Diseñar embudo simple: prospecto → contacto → reserva → recompra
Implementar programa de seguimiento y fidelización (recordatorios, membresías, bonos)
Lanzar campaña de reactivación de clientes antiguos
Instalar rutina personal de aprendizaje continuo y auto-liderazgo
ENTREGABLES
Plan comercial de 90 días
CRM básico (Sheets o Notion) con clientes activos
Guion y campaña de reactivación ejecutada
Calendario de contenido y publicaciones
Plan de formación continua del emprendedor
UMA SPA · Plan de Acompañamiento 2026
9 / 15

## Slide 10
SEMANAS 10–11
PRIORIDAD
Sprint 4 · Control
Visibilidad financiera y decisiones con datos
FOCO Hoy no hay registro formal de ingresos/gastos y el dinero personal y del negocio se mezclan.
Actividades clave
Separar por completo finanzas personales y del negocio (cuentas, medios de pago)
Implementar sistema simple de registro de ingresos y gastos
Calcular el punto de equilibrio mensual del spa
Construir tablero de KPIs: ventas, ticket promedio, ocupación, recompra, origen del cliente
Instalar rutina mensual de revisión financiera y toma de decisiones
ENTREGABLES
Plantilla financiera mensual activa
Dashboard de KPIs operativos y comerciales
Informe de punto de equilibrio mensual
Flujo de caja proyectado a 3 meses
Protocolo de revisión financiera mensual
UMA SPA · Plan de Acompañamiento 2026
10 / 15

## Slide 11
SEMANA 12
Cierre · Evaluación y roadmap de escalamiento
Medir el avance y proyectar los próximos 6–12 meses de crecimiento
FOCO Cerrar el acompañamiento con números antes/después y un plan claro para lo que sigue.
Actividades clave
Re-aplicar el diagnóstico administrativo y comparar con la línea base
Definir el roadmap de escalamiento a 6–12 meses (nuevos servicios, cabina, equipo)
Diseñar el plan de continuidad post-acompañamiento
Sesión de cierre y retroalimentación mutua
ENTREGABLES
Informe final con comparativo antes / después
Roadmap de escalamiento 6–12 meses
Plan de revisiones mensuales o trimestrales
Carpeta consolidada de todos los entregables
UMA SPA · Plan de Acompañamiento 2026
11 / 15

## Slide 12
Entregables consolidados
Lo que UMA SPA tendrá en las manos al cerrar las 12 semanas
Modelo de negocio
Canvas, propuesta de valor, cliente ideal y tarifario con márgenes.
Operación documentada
Manual operativo, SOP de atención y checklists diarios.
Sistema de reservas
Agenda digital activa con flujos definidos de pre y post-servicio.
Plan comercial 90 días
Canales priorizados, embudo, calendario de contenido y campañas.
CRM básico de clientes
Base de datos con seguimiento, recompra y reactivación.
Tablero financiero
Registro, punto de equilibrio, flujo de caja y KPIs mensuales.
Roadmap de escalamiento
Plan 6–12 meses con hitos, riesgos y decisiones clave.
Rutinas del emprendedor
Plan semanal, revisión mensual y plan de formación continua.
UMA SPA · Plan de Acompañamiento 2026
12 / 15

## Slide 13
KPIs del acompañamiento
Cómo mediremos el éxito del programa
DIAGNÓSTICO
23
hoy
→
≥ 35
meta al cierre · / 45 puntos
Re-aplicación del diagnóstico en la semana 12 con comparativo lado a lado.
Procesos críticos documentados
0% → 100%
Clientes en base de datos con seguimiento activo
Meta definida en sem 1
Margen por servicio identificado
Sí / No
Cumplimiento de rutina semanal
≥ 80%
Separación total de finanzas personales y del negocio
Sí / No
Recompra / retención de clientes del spa
Línea base + mejora
UMA SPA · Plan de Acompañamiento 2026
13 / 15

## Slide 14
Compromisos y condiciones
Reglas de juego del acompañamiento
DEL CONSULTOR
Qué me comprometo a entregar
Sesiones semanales puntuales de 90 minutos
Materiales, plantillas y frameworks listos para usar
Retroalimentación escrita tras cada entregable
Acompañamiento asincrónico durante la semana
Confidencialidad total sobre datos del negocio
DEL EMPRENDEDOR
Qué necesito de ti para que funcione
Asistencia puntual y preparada a cada sesión
Ejecución real de las tareas aplicadas entre sesiones
Transparencia total con datos financieros y de clientes
Disposición a cuestionar ideas y cambiar de enfoque
Comunicación proactiva ante dudas o bloqueos
Cadencia · 1 sesión semanal de 90 min + revisiones asincrónicas durante la semana
UMA SPA · Plan de Acompañamiento 2026
14 / 15

## Slide 15
PRÓXIMOS PASOS
Arranquemos
1
Firmar acta de inicio
Confirmar alcance, cadencia y compromisos mutuos antes de arrancar.
2
Agendar sesión 1
Definir fecha y hora de la primera sesión de línea base.
3
Compartir accesos
Agenda, herramientas, datos financieros y base de clientes.
Gracias. Construyamos un UMA SPA que crezca sin perderte en el intento.